## 準備チェックリスト
時期（開催日から逆算） | 分類 | やること | 担当 | 期限（日付） | 状況 | メモ
6か月前 | 企画 | 開催の目的・対象（誰に来てほしいか）・規模（出店数・来場者の見込み）を決める |  |  | 未
6か月前 | 企画 | 主催・共催・後援の体制と、決裁する人（実行委員長・会長など）を決める |  |  | 未
6か月前 | 会場 | 会場の候補を挙げ、使用条件（料金・時間・火気・電源・車両の乗り入れ・雨天時）を問い合わせる |  |  | 未
6か月前 | 会場 | 会場の予約・使用申請を出す |  |  | 未 | 公共施設・公園は抽選や申請期間があるので早めに確認
6か月前 | お金 | 収支の見込み（会場費・備品・広告・保険・出店料・協賛金）を作る |  |  | 未
6か月前 | 手続き | 必要な許可・届出（道路使用・公園使用・保健所・消防など）と相談先を洗い出す |  |  | 未
4〜5か月前 | 出店者 | 募集する出店ジャンルと数、区画のサイズ、出店料を決める |  |  | 未
4〜5か月前 | 出店者 | 出店規約（キャンセル・雨天時・禁止事項）を作る |  |  | 未
4〜5か月前 | 出店者 | 募集要項と応募フォーム（申込書）を作る |  |  | 未
4〜5か月前 | 出店者 | 出店者募集を公開し、告知を始める（SNS・募集サイト・声かけ） |  |  | 未
4〜5か月前 | お金 | 協賛（スポンサー）の依頼を始める |  |  | 未
4〜5か月前 | 備品 | テント・机・椅子・発電機などのレンタル先を決め、仮予約する |  |  | 未
3か月前 | 出店者 | 応募の締切・審査・結果通知を行う |  |  | 未
3か月前 | お金 | 出店料の請求・支払い方法を案内し、入金確認を始める |  |  | 未
3か月前 | 手続き | 許可・届出の事前相談を済ませ、申請書類を用意する |  |  | 未
3か月前 | 安全 | 主催者の賠償責任保険などを検討・申し込む |  |  | 未
3か月前 | スタッフ | 必要なスタッフ・ボランティアの人数と役割を見積もり、募集を始める |  |  | 未
3か月前 | 集客 | 来場者向けの告知ページを公開する |  |  | 未
2か月前 | 出店者 | 営業許可・保険証券など、出店者の提出書類を回収する |  |  | 未
2か月前 | 会場 | 区画割りと会場マップの案を作る（通路・火気・電源・避難経路） |  |  | 未
2か月前 | 集客 | チラシ・ポスターを作り、配布先を決める |  |  | 未
2か月前 | 手続き | 許可・届出を提出する |  |  | 未 | 提出期限は窓口ごとに違うので必ず確認
1か月前 | 出店者 | 出店料の未払いを確認し、期限後の扱い（取り消し・補欠の繰り上げ）を決める |  |  | 未
1か月前 | 出店者 | 区画を確定し、出店のしおり（搬入時間・駐車・ゴミ・雨天時）を送る |  |  | 未
1か月前 | スタッフ | スタッフのシフト表と役割分担を作り、共有する |  |  | 未
1か月前 | 安全 | 雨天・荒天時の判断基準・判断の時刻・連絡方法を決め、出店者とスタッフに伝える |  |  | 未
1か月前 | 備品 | 備品のレンタルを確定し、搬入・返却の日時を決める |  |  | 未
1か月前 | 集客 | 出店者の紹介投稿など、告知の頻度を上げる |  |  | 未
2週間前 | 出店者 | 出店者の最終確認（出店の有無・品目・火気・電源・車両）をとる |  |  | 未
2週間前 | 会場 | 会場マップを確定し、出店者・スタッフ向けに配布する |  |  | 未
2週間前 | 安全 | 救護・迷子・落とし物・トラブル時の対応と連絡先をまとめる |  |  | 未
2週間前 | 当日 | 当日の進行表（タイムテーブル）を作る |  |  | 未
1週間前 | 当日 | 当日の配布物（受付名簿・区画表・シフト表・連絡先一覧）を印刷する |  |  | 未
1週間前 | スタッフ | スタッフ向けの説明（集合時間・役割・緊急時の連絡）を行う |  |  | 未
1週間前 | 安全 | 天気予報を確認し始め、中止判断の担当と手順を再確認する |  |  | 未
1週間前 | お金 | 釣り銭・現金の受け渡しの担当と保管方法を決める（当日現金がある場合） |  |  | 未
前日 | 安全 | 天気予報を確認し、決めた時刻までに開催判断を連絡する |  |  | 未
前日 | 会場 | 会場の下見・区画の位置出し（テープやチョーク）を行う |  |  | 未
前日 | 備品 | 備品・消火器・救急セット・養生用品がそろっているか確認する |  |  | 未
当日 | 当日 | スタッフの集合・役割の最終確認を行う |  |  | 未
当日 | 出店者 | 出店者の受付（到着確認・区画案内・当日現金の受け取り）を行う |  |  | 未
当日 | 安全 | 通路のはみ出し・火気の周り・テントの固定を見回る |  |  | 未
当日 | 当日 | 記録用の写真を撮る（告知・報告・次回の募集に使う） |  |  | 未
当日 | 会場 | 撤去後の会場を確認し、原状回復する |  |  | 未
終了後 | お金 | 収支をまとめ、領収書・振込記録を整理する |  |  | 未
終了後 | 出店者 | 出店者・協賛者へお礼を送り、アンケートをとる |  |  | 未
終了後 | 企画 | 反省会を開き、次回への改善点と引き継ぎをまとめる |  |  | 未
終了後 | 手続き | 会場や許可の窓口へ、必要な報告・返却を行う |  |  | 未